# 2022年度

# 巴中市妇幼保健院单位

# 决算公开说明

目录

公开时间：2023年10月11日

第一部分 单位概况	3

一、 主要职责	3

二、机构设置	12

第二部分 2022年度单位决算情况说明	13

一、 收入支出决算总体情况说明	13

二、 收入决算情况说明	13

三、 支出决算情况说明	14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19

八、政府性基金预算支出决算情况说明	21

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	21

十、 其他重要事项的情况说明	21

第三部分 名词解释	23

第四部分 附件	26

第五部分 附表	65

一、收入支出决算总表	65

二、收入决算表	65

三、支出决算表	65

四、财政拨款收入支出决算总表	65

五、财政拨款支出决算明细表	65

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	65

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	65

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	65

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	65

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	65

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	65

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	65

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	65

第一部分 单位概况

- 主要职责

- 市妇幼保健院成立于1994年，是一所集医疗、预防、保健、教学、科研、业务指导等职能于一体的“二级甲等”妇幼保健院，公益一类事业单位。具体承担全市妇幼公共卫生工作业务指导以及临床医疗保健等工作。

- 1.贯彻落实《母婴保健法》、《计划生育技术服务管理条例》等相关法律法规和规章制度。掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，拟定本辖区妇幼保健工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

2.对全市各级各类医疗和妇幼保健计划生育服务机构开展的妇幼保健、计划生育服务进行检查、考核与评价。负责全市孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼保健服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

3.开展母婴保健技术鉴定、计划生育手术并发症鉴定及病残儿医学鉴定等工作。

4.负责指导和开展全市妇幼保健及计划生育健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区妇幼保健和计划生育技术培训，对基层医疗、妇幼保健计划生育机构进行业务指导，接受转诊。

5.开展妇女保健服务和儿童保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健和胎儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生计生行政部门委托对托幼园机构卫生保健进行管理和业务指导。

6.开展男性生殖保健服务，围绕男性生育、节育、不育、性功能障碍、常见生殖道感染、性传播疾病等开展相关咨询及医疗保健服务。

7.开展妇女儿童常见疾病诊治、妇女“两癌”筛查、产前筛查、助产技术服务、婚前医学检查、孕前优生健康检查、出生缺陷防治、产科并发症处理、新生儿疾病筛查、新生儿危重症抢救和治疗及开展计划生育技术指导、咨询及相关临床医疗服务。

8.协助上级医疗保健机构开展妇幼卫生、计划生育、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术；配合疾病预防控制部门做好计划免疫接种和传染病管理工作。

9.完成上级交办的临时性任务。

（一）工作指标完成情况

1.艾滋病感染育龄妇女管理

截至2022年12月31日，我市现存活HIV感染育龄妇女共200例。HIV感染育龄妇女第4季度孕情检测覆盖率为97.50%，达到了省级2022年工作要点92%的目标要求。HIV感染育龄妇女抗病毒治疗覆盖率为98%。

2.目标人群检测情况

全年婚前保健人群接受艾滋病检测19251人，检测率100%。接受艾滋病、梅毒和乙肝检测孕产妇16063人，孕产妇“三病”检测率99.98%，孕期检测率99.93%，孕早期检测率95.13%。与2018年相比，孕产妇孕早期检测率明显上升，较2018年的83.51%上升了13.91%。

图1  2018—2022年孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率变化情况

3.预防母婴传播综合干预服务情况

（1）艾滋病感染孕产妇及所生儿童干预服务指标。全年新增HIV感染孕产妇16例，其中自愿人工终止妊娠13例，继续妊娠2例，转省内其他市（州）随访管理1例（已人工终止妊娠）。年内HIV感染孕产妇分娩2例，活产儿2例，HIV感染孕产妇抗病毒用药率及孕早期抗病毒用药率均为100%，所生儿童抗病毒用药率100%。满6月龄儿童2次早期诊断检测率100%，满18月龄儿童6次及以上全程随访率以及HIV抗体检测率均为100%。

（2）梅毒感染孕产妇及所生儿童干预服务指标。梅毒感染产妇59例，分娩活产儿59例，梅毒感染孕产妇治疗率98.31%，所生儿童预防性治疗率100%。

（3）乙肝感染孕产妇所生儿童干预服务指标。乙肝表面抗原阳性孕产妇所生新生儿579例，暴露新生儿乙肝免疫球蛋白注射率100%，首剂乙肝疫苗接种率100%。乙肝感染孕产妇所生儿童12月龄内乙肝病毒表面抗原和表面抗体检测率92.11%。

图2  2018—2022年全市HIV感染孕产妇抗病毒用药率及

孕早期抗病毒用药率变化情况

图3  2018—2022年全市梅毒感染孕产妇梅毒治疗率及

所生儿童预防性治疗率变化情况

图4  2018—2022年全市乙肝感染孕产妇所生儿童

乙肝免疫球蛋白注射率变化情况

4.干预效果指标。到2022年底,我市已连续4年未发生艾滋病母婴传播案例。2022年先天梅毒报告率为4.42/10万，乙肝表面抗原阳性孕产妇所生儿童12月龄内乙肝表面抗原检测阳性率0.54%，均低于省级控制水平，母婴阻断成效较为显著。

（二）重点工作开展情况

1.管理办体系建设方面。注重管理指导能力提升和职能发挥。年内我办通过公开招聘的方式引进了3名艾防工作人员，建立了常态化培训学习机制，先后5次组织管理办人员集中学习艾滋病防治政策法规、预防母婴传播业务知识和上级有关文件精神等，相关人员业务能力不断提高。根据工作实际进一步健全完善了预防母婴传播信息管理、物资管理、个案管理等相关工作规范和制度，细化了人员职责分工，层层压实责任。年内先后下发了年度预防母婴传播工作计划和工作要点，针对县（区）工作措施落实和指标进展情况实行季度通报，确保各项工作规范、有序推进和实施。

2.“三线”协作方面。市县两级艾滋病防治“三线”切实落实工作例会制度、联合调研指导制度、信息交换制度和专家会商等，坚持每月召开工作例会，每半年开展一次联合调研指导，每月交换工作进展情况和艾滋病疫情信息。建立了重点人群管理台账并及时更新，对拒绝治疗、治疗效果不好和失访的感染育龄妇女每月通报，认真分析查找原因，制定针对性干预措施。推动男性单阳家庭育龄妇女管理不到位的县（区）逐一梳理工作推进困难的原因，进一步明确了工作职责任务，完善了管理制度规范等，促进男性单阳家庭育龄妇女孕情早发现措施落地落实。年内，全市累计召开艾滋病防治工作联席会或协调会19次，解决问题15个。

3.孕情第一时间发现方面。各乡镇卫生院（社区卫生服务中心）建立了育龄妇女管理台账，结合基本公共卫生孕产妇健康管理、妇幼公共卫生服务和日常诊疗等服务时机定期或不定期收集掌握孕情。继续将推动各级医疗机构建立非产科孕情发现制度作为年度重点工作之一，并结合调研指导对医疗机构孕情第一时间发现落实情况进行了抽查，对“逢妇必问”“逢孕必检”落实不到位的医疗机构进行了通报，提出了限期整改的要求。

4.业务培训方面。一是2022年6月，我院召开2022年度妇幼健康事业区域发展经验交流会。会上介绍了我市预防母婴传播工作现状，分析了当前面临的挑战和困难，指出了目前需要关注的重点和难点。各县（区）妇幼保健院院长、分管妇幼公共卫生院领导、医务部、妇幼健康管理部相关负责人30余人参加。二是2022年10月，我院举办了预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播管理暨技术网络培训班。覆盖各县（区）妇幼保健院以及部分县级助产机构、乡镇卫生院公共卫生管理和临床相关专业技术人员140余人。培训班就实施方案进行了再解读，同时就暴露儿童随访管理、预防母婴传播干预服务技术要点、实验室检验技术和信息管理要求作了重点讲解。通过不断地培训和复训，有利于进一步提升县（区）妇幼保健院预防母婴传播工作业务指导能力和水平，促进全市预防母婴传播工作质量再提高。

5.质量控制方面。2022年累计开展预防母婴传播市级专题调研指导2次，市级“三线”联合督导评估2次，现场查看了县级妇幼保健院、人民医院、乡镇卫生院、民营助产机构等40余家医疗保健机构预防母婴传播组织管理、重点人群管理、孕情第一时间发现、孕产妇检测咨询、感染孕产妇及所生儿童干预服务、信息管理、物资管理、健康教育等工作开展落实情况，对存在的问题现场给予了指导，并出具了书面反馈意见，对整改落实情况及时进行了跟踪。

6.健康教育方面。根据工作需要，年内我院制作了一批价值近3万元的预防母婴传播宣传材料，包括毛巾、抽纸、一次性纸杯、雨伞和宣传手册，并免费分发至各县（区）妇幼保健院和目标人群；利用世界艾滋病日、主题党日、主题团日等宣传活动时机，开展预防母婴传播 “一对一”宣讲、发放宣传资料、社区宣教等形式的大众健康教育活动共3次,约 300余人获益；院内设置了预防母婴传播知识宣传展板、海报，婚检室、孕期保健门诊、产后康复门诊、孕妇学校等重点场所摆放了宣传资料，利用电视、LED显示屏长期滚动播放宣传片和标语，营造了浓厚的宣传氛围，有助于增进孕产妇及其家庭成员健康意识。

7.信息管理方面。我办结合预防母婴传播专题调研和联合督导对预防母婴传播信息进行了质控，质控内容包括原始登记质量、个案卡填报质量、报表数据的准确性、档案管理的规范性等，并对存在的问题进行了详细通报。与同级疾控中心、抗病毒治疗定点医院建立了顺畅的信息沟通交换机制，适时对相关数据进行比对核查，确保了系统间信息一致。

8.个案转介方面。各级确定了专人负责辖区和机构内感染孕产妇及所生儿童转介工作，区域间及医疗机构间预防母婴传播个案转介联络平台畅通运行。年内我市分别为2例艾滋病感染孕产妇、1例艾滋病感染孕产妇所生儿童、3例梅毒感染孕产妇以及8例梅毒感染孕产妇所生儿童提供了转介服务，并对转介后随访管理服务利用情况进行了跟踪。

9.物资管理方面。一是把好物资采购关，各县（区）妇幼保健院明确了专门科室负责预防母婴传播物资采购，坚持按需采购、择优择廉采购的原则，有效避免了物资断档或浪费情况发生。二是严格物资出入库管理，对预防母婴传播各类物资实行建账立卡，做到了账物相符。三是规范资金使用，严格补助经费发放，确保项目经费专用于疾病检测、综合干预、随访管理和能力建设等工作，提高服务效能，增强群众获得感。2022年，全市预防母婴传播资金使用共计约180余万元。

（三）亮点特色

新冠病毒感染疫情常态化防控期间，我市妇幼保健机构与集中隔离点建立了育龄妇女孕情排查机制。各隔离点每日向所在地乡镇卫生院报送隔离孕妇排查台账，乡镇卫生院汇总后逐级报送至辖区妇幼保健院。针对隔离中的孕妇，妇幼保健院组织孕期保健服务专班上门提供产检，对隔离管控人员做到了“逢妇必问、逢孕必检”。

- 机构设置

认真贯彻落实党支部领导下的院长负责制，进一步明确了党支部组织架构和行政组织架构，选强配齐党支部领导班子成员7名，行政班子1正4副，工会主席1名。选举成立妇委会，组织工会换届，医院党支部评选为公立医院标杆党支部，升级更名为党总支，新成立三个党支部和两个团支部。新修订“三定”方案，选强配齐职能科室和中层管理干部，组织架构进一步规范，院科层级管理与责任管理更加清晰。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

- 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计7991.93万元。与2021年相比，收、支总计各增加1968.93万元，增长32.69%。主要变动原因是其他地方自行试点项目政府性基金收入增加。

图1  收支决算总计变动情况图

- 收入决算情况说明

## 2022年本年收入合计7165.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1334.89万元，占18.63%；政府性基金预算财政拨款收入995.82万元，占13.90%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入4813.68万元，占67.18%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入21.36万元，占0.30%。

- 支出决算情况说明

## 2022年本年支出合计6105.44万元，其中：基本支出5576.64万元，占91.34%；项目支出528.80万元，占8.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

91.34%

8.66%

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2413.70万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加966.03万元，增长66.73%。主要变动原因是其他地方自行试点项目政府性基金收入增加。

## 图4  财政拨款收入支出决算变动情况图

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1417.43万元，占本年支出合计的58.74%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.38万元，增长5.30%。主要变动原因是公用经费及项目经费增加。

图5.一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1417.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出57.58万元，占4.06%；卫生健康支出1234.12万元，占87.07%；住房保障支出49.44万元，占3.49%；其他支出76.30万元，占5.38%。

图6  一般公共预算财政拨款支出决算结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

## 2022年一般公共预算支出决算数为1417.43万元，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为54.55万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）:支出决算为3.03万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为250万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:支出决算为822.19万元，完成预算99.07%。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为6.50万元，完成预算92.06%。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大卫生专项（项）:支出决算为4.25万元，完成预算86.22%。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为109.88万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为11.22万元，完成预算100%。

- 9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为32.01万元，完成预算100%。

- 10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.62万元，完成预算100%。

- 11.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为3.95万元，完成预算81.26%。

- 12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为49.44万元，完成预算100%。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为76.30万元，完成预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出888.63万元，其中：人员经费776.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费112.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为16.06万元，完成预算100%，较上年增加3.13万元，增长24.21%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.60万元，占97.14%；公务接待费支出决算0.46万元，占2.86%。具体情况如下：

2.86%

97.14%

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加00万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.60万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加3.15万元，增长25.30%。主要原因是疫情期间救护车接送病人次数增加。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、救护车3辆。

公务用车运行维护费支出15.60万元。主要用于公务外出、救护车病人接送及转运等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.46万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.02万元，下降4.17%。主要原因是疫情期间接待减少。其中：

国内公务接待支出0.46万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，41人次（不包括陪同人员），共计支出0.46万元，具体内容包括：接待省级来院检查院感及疫情防控工作人员费用800元，省妇幼保健院专家到我院现场指导工作（两批次）1110元，接待省疫情督查组1500元，接待专家组1190元。

外事接待支出0万元，共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出995.82万元。

- 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

- 其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年巴中市妇幼保健院机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%0

### （二）政府采购支出情况

2022年，巴中市妇幼保健院政府采购支出总额616.5918万元，其中：政府采购货物支出489.5118万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出127.08万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额561.2588万元，占政府采购支出总额的91%，其中：授予小微企业合同金额55.33万元，占政府采购支出总额的9%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车含救护车2辆。单价100万元以上专用设备6台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对公立医院取消药品加成项目开展了预算事前绩效评估等1个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

- 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是停车场收入、食堂承包收入、利息收入等。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 指单位对职工的基本养老保险缴费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 指单位对职工的其他行政事业单位离退休方面的支出。

11.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指公立医院基本公共卫生服务的运行。

12.卫生健康（类）公共卫生（款）重大卫生专项（项）:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目。如艾滋病乙肝梅毒三病阻断防治等重大公共卫生经费等。

13.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:反映其他用于公共卫生方面支出。

14.卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:指本单位保障机构正常运转的支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位的基本医疗保险缴费经费、公费医疗经费和按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指单位除基本公共卫生、重大公共卫生以外的其他专项。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位对职工的住房公积金缴费支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 第四部分 附件

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 51190021Y000000056098-公用经费（事业） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 巴中市卫生健康委员会部门 |  |  |  |  | 实施单位（盖章） | 巴中市妇幼保健院 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 |  | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  |  | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |  |  |  |  | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） |  | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 |  | 98.70 | 96.71 | 96.71 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 |  | 98.70 | 96.71 | 96.71 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 2 | 22.5 | 22.5 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
|  |  |  |  | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 项目自评结果满分，其中预算执行情况，绩效指标情况均达到年初既定目标值，项目资金使用状况良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：杨帆 |  |  |  |  |  | 财务负责人：高询杰 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51190021Y000000067674-公务用车运行维护费（事业） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 巴中市卫生健康委员会部门 |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 巴中市妇幼保健院 |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |
|  |  | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |  |  |  | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |  |
|  | 总额 | 15.60 | 15.60 | 15.60 |  | 100.00% | 10 | 10 |  |  |
|  | 其中：财政资金 | 15.60 | 15.60 | 15.60 |  | 100.00% | / | / |  |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% | / | / |  |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% | / | / |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  | / | / |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
|  |  | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
|  |  |  | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 项目自评结果满分，其中预算执行情况，绩效指标情况均达到年初既定目标值，项目资金使用状况良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：李建国 |  |  |  |  | 财务负责人：高询杰 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51190022R000004692824-工资性支出（事业） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 巴中市卫生健康委员会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 巴中市妇幼保健院 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |  |  |  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 336.38 | 373.42 | 373.41 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 336.38 | 373.42 | 373.41 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
|  |  |  | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评结果满分，其中预算执行情况，绩效指标情况均达到年初既定目标值，项目资金使用状况良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：张代胜 |  |  |  |  | 财务负责人：高询杰 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 51190022R000004693426-基本养老保险（事业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 巴中市卫生健康委员会部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  |  | 巴中市妇幼保健院 |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） |  | 年初预算 |  | 调整后预算数 |  |  | 预算执行数 |  |  |  |  | 预算执行率 |  |  | 权重 |  | 得分 | 原因 |  |
|  | 总额 |  | 53.82 |  | 53.82 |  |  | 53.82 |  |  |  |  | 100.00% |  |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 其中：财政资金 |  | 53.82 |  | 53.82 |  |  | 53.82 |  |  |  |  | 100.00% |  |  | / |  | / |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00% |  |  | / |  | / |  |  |
|  | 单位资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00% |  |  | / |  | / |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  | / |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 指标性质 | 指标值 |  |  | 度量单位 | 完成值 |  |  | 权重 |  | 得分 | 未完成原因分析 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 足额保障率 |  |  | ＝ | 100 |  |  | % | 100 |  |  | 22.5 |  | 22.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | 科目调整次数 |  |  | ≤ | 10 |  |  | 次 | 0 |  |  | 22.5 |  | 22.5 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 按时发放率 |  |  | ＝ | 100 |  |  | % | 100 |  |  | 22.5 |  | 22.5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） |  |  | ≤ | 5 |  |  | % | 0 |  |  | 22.5 |  | 22.5 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 评价结论 | 项目自评结果满分，其中预算执行情况，绩效指标情况均达到年初既定目标值，项目资金使用状况良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：张代胜 |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务负责人：高询杰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 51190022R000004693999-医疗保险（事业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 巴中市卫生健康委员会部门 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  |  | 巴中市妇幼保健院 |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 |  |  | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |  |  |  |  |  |  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） |  |  | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 |  | 预算执行数 |  |  |  |  | 预算执行率 |  |  | 权重 | 得分 |  | 原因 |  |  |
|  |  |  | 总额 | 31.68 | 31.68 |  | 31.68 |  |  |  |  | 100.00% |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其中：财政资金 | 31.68 | 31.68 |  | 31.68 |  |  |  |  | 100.00% |  |  | / | / |  |  |  |  |
|  |  |  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00% |  |  | / | / |  |  |  |  |
|  |  |  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00% |  |  | / | / |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） |  |  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 指标值 |  |  | 度量单位 | 完成值 |  |  | 权重 | 得分 |  | 未完成原因分析 |  |  |
|  |  |  | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 |  | ＝ | 100 |  |  | % | 100 |  |  | 22.5 | 22.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 科目调整次数 |  | ≤ | 10 |  |  | 次 | 0 |  |  | 22.5 | 22.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 | 按时发放率 |  | ＝ | 100 |  |  | % | 100 |  |  | 22.5 | 22.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） |  | ≤ | 5 |  |  | % | 0 |  |  | 22.5 | 22.5 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 评价结论 |  |  | 项目自评结果满分，其中预算执行情况，绩效指标情况均达到年初既定目标值，项目资金使用状况良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：张代胜 |  |  |  |  |  |  |  | 财务负责人：高询杰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51190022R000004695144-其他社会保险（事业） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 巴中市卫生健康委员会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 巴中市妇幼保健院 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |  |  |  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 3.03 | 3.03 | 3.03 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 3.03 | 3.03 | 3.03 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 5 | 22.5 | 22.5 |  |
|  |  |  | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评结果满分，其中预算执行情况，绩效指标情况均达到年初既定目标值，项目资金使用状况良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：张代胜 |  |  |  |  | 财务负责人：高询杰 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51190022R000004695703-住房公积金（事业） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 巴中市卫生健康委员会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 巴中市妇幼保健院 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |  |  |  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 40.40 | 59.25 | 59.25 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 40.40 | 59.25 | 59.25 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
|  |  |  | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评结果满分，其中预算执行情况，绩效指标情况均达到年初既定目标值，项目资金使用状况良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：张代胜 |  |  |  |  | 财务负责人：高询杰 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51190022R000004697357-独生子女奖励金（事业） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 巴中市卫生健康委员会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 巴中市妇幼保健院 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |  |  |  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
|  |  |  | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评结果满分，其中预算执行情况，绩效指标情况均达到年初既定目标值，项目资金使用状况良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：张代胜 |  |  |  |  | 财务负责人：高询杰 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51190022R000004701819-退休补充医疗保险（事业） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 巴中市卫生健康委员会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 巴中市妇幼保健院 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |  |  |  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
|  |  |  | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评结果满分，其中预算执行情况，绩效指标情况均达到年初既定目标值，项目资金使用状况良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：张代胜 |  |  |  |  | 财务负责人：高询杰 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51190022R000005809312-2022年离退休人员生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 巴中市卫生健康委员会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 巴中市妇幼保健院 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |  |  |  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 17.30 | 17.30 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 17.30 | 17.30 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评结果满分，其中预算执行情况，绩效指标情况均达到年初既定目标值，项目资金使用状况良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：张代胜 |  |  |  |  | 财务负责人：高询杰 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51190022R000005828014-2022年春节前市级部门及驻巴单位在职人员补充发放目标绩效奖 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 巴中市卫生健康委员会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 巴中市妇幼保健院 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |  |  |  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 5.88 | 5.88 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 5.88 | 5.88 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评结果满分，其中预算执行情况，绩效指标情况均达到年初既定目标值，项目资金使用状况良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：张代胜 |  |  |  |  | 财务负责人：高询杰 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51190022R000006415807-2022年3月发放市本级在职人员基础绩效奖和年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 巴中市卫生健康委员会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 巴中市妇幼保健院 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |  |  |  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 236.05 | 229.06 |  |  | 97.04% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 236.05 | 229.06 |  |  | 97.04% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评结果满分，其中预算执行情况，绩效指标情况均达到年初既定目标值，项目资金使用状况良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：张代胜 |  |  |  |  | 财务负责人：高询杰 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51190022R000006416035-2022年3月发放市本级离退休人员生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 巴中市卫生健康委员会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 巴中市妇幼保健院 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |  |  |  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 2.13 | 2.13 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 2.13 | 2.13 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评结果满分，其中预算执行情况，绩效指标情况均达到年初既定目标值，项目资金使用状况良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：张代胜 |  |  |  |  | 财务负责人：高询杰 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51190022T000004846780-设备采购及政府购买公共服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 巴中市卫生健康委员会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 巴中市妇幼保健院 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 为了更好地为病人服务，满足病人检查治疗需要，增强医院诊疗技术水平，购置设备。 |  |  |  |  | 为了更好地为病人服务，满足病人检查治疗需要，增强医院诊疗技术水平，购置设备。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 为了更好地为病人服务，满足病人检查治疗需要，增强医院诊疗技术水平，购置设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 28.56 | 28.56 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 28.56 | 28.56 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 办公设备购置 | ≥ | 1 | 批 | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 办公设备购置（基建） | ≥ | 1 | 批 | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 专用设备购置 | ≥ | 0 | 批 | 0 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 是否符合质量要求 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 全院职工满意度 | ＝ | 95 | % | 95 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响时间 | 定性 | 高中低 | 其他 | 高 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 99 | % | 99 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 员工满意度 | ≥ | 95 | % | 99 | 5 | 5 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评结果满分，其中预算执行情况，绩效指标情况均达到年初既定目标值，项目资金使用状况良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：夏宇 |  |  |  |  | 财务负责人：高询杰 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51190022T000004976160-孕产妇新生儿死亡调查疾病筛查经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 巴中市卫生健康委员会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 巴中市妇幼保健院 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 1、全市孕产妇、新生儿死亡案例的调查、评审等项目监管工作，减少全市孕产妇及新生儿死亡的个数，降低全市孕产妇和儿童死亡率，促进全市妇女儿童健康水平的不断增强。 2、早期发现新生儿遗传代谢苯丙酮尿症（PKU）、先天性甲状腺功能减低症（CH）和新生儿听力障碍患儿，使患儿得到及时诊断和治疗，降低儿童智障和听力残疾发生率，提高人口素质，促进新生儿疾病筛查服务网络建立和完善。 |  |  |  |  | 1、全市孕产妇、新生儿死亡案例的调查、评审等项目监管工作，减少全市孕产妇及新生儿死亡的个数，降低全市孕产妇和儿童死亡率，促进全市妇女儿童健康水平的不断增强。 2、早期发现新生儿遗传代谢苯丙酮尿症（PKU）、先天性甲状腺功能减低症（CH）和新生儿听力障碍患儿，使患儿得到及时诊断和治疗，降低儿童智障和听力残疾发生率，提高人口素质，促进新生儿疾病筛查服务网络建立和完善。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年，全市机构活产数16173例，“四病”筛查16007人，筛查率98.97%，筛查出可疑患儿858人，召回767人，召回率89.39%，确诊患儿41人；听力筛查15108人，筛查率93.41%，筛查出可疑阳性患儿514人，召回480人，召回率93.39%，确诊患儿2人。全年共召开孕产妇新生儿死亡评审调查会议三次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 6.00 | 6.00 | 4.88 |  |  | 81.32% | 10 | 10 | 我市属贫困山区，经济水平相对落后，串联质谱筛查费用较高，极大多数目标人群不愿意接受筛查，一定程度上影响了筛查的整体进度，全年筛查率38.14% |
|  | 其中：财政资金 | 6.00 | 6.00 | 4.88 |  |  | 81.32% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 计划筛查新生儿代谢性疾病数量 | ≤ | 1600 | 个 | 1780 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 开展宣传活动 | ≤ | 4 | 场次 | 3 | 10 | 9 |  |
|  |  |  | 孕产妇及新生儿死亡评审会议 | ≤ | 4 | 场次 | 3 | 10 | 9 |  |
|  |  | 质量指标 | 孕产妇死亡率和新生儿死亡率 | 定性 | 好坏 | 其他 | 其他 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 培训合格率、群众知晓率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 评审会议4次（含专家劳务费） | ≥ | 3.5 | 万元 | 4.88 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 资料印刷成本 | ≥ | 1 | 万元 |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 督导差旅费 | ≤ | 1.5 | 万元 |  | 5 | 3 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 全市孕产妇和新生儿死亡率造成的经济损失 | 定性 | 高中低 | 其他 | 其他 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 群众认知度和社会影响力 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续影响时间 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大妇女对母婴传播疾病的知晓率和社会满意度 | ≥ | 99 | % | 99 | 5 | 5 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |
| 评价结论 | 按照年度计划，项目研究持续推进中，2022年受疫情影响，部分工作推进受影响，2023年度加强项目研究，力争项目顺利完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 1.听力新筛机构数占比较小。全市助产机构68家，听力筛查机构仅18家，占比26.47%，部分新生儿不能在出生医院接受“一站式”听力筛查服务，需要转介至具有资质的听力筛查机构进行筛查。 2.多种遗传代谢病筛查率较低。全市采血机构68家，开展串联质谱筛查仅10余家，我市属贫困山区，经济水平相对落后，串联质谱筛查费用较高，极大多数目标人群不愿意接受筛查，一定程度上影响了筛查的整体进度，全年筛查率38.14%。3.部分可疑阳性儿召回工作较困难。由于我市医疗技术水平相对落后，PKU、G6PD、CAH可疑阳性患儿需要转介到省新筛中心进行确诊检查，巴中地理位置特殊，距离成都相对较远，交通不便，限制了部分可疑阳性儿的召回确诊力度，特别是“四病”筛查开展以来，G6PD可疑阳性儿的召回确诊困难，全年召回率仅为65.52%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 1.进一步加强筛查体系建设。一是鼓励辖区有条件的助产机构积极申报开展听力筛查，不断强化我市听力筛查体系建设。二是指导有资质的听力筛查机构加强人员能力建设，进一步提升听力筛查服务能力，从而提高听力筛查率。三是督促辖区新生儿疾病筛查机构积极开展串联质谱筛查，不断提升服务质量，加大筛查力度，从而提高筛查率。2.进一步强化服务模式。积极探索适合流动人群新生儿疾病筛查工作管理和服务模式，重点加强目标人群对48种遗传代谢病筛查、阳性患儿复查的重要性以及国家惠民政策的宣传，引导服务对象主动接受筛查、复查，努力提升目标人群认知度和参与度，提高可疑阳性患儿召回率。3.进一步加大培训力度。结合辖区实际情况，有针对性地开展基层业务培训，尤其针对血片采集、保存与递送、可疑阳性儿及阳性儿管理等重点环节，着力提升基层医务人员专业技术水平，有效提高筛查服务质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：许俊华 |  |  |  |  | 财务负责人：高询杰 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51190022T000004976163-农村妇女两癌检查及计生优生健康检查经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 巴中市卫生健康委员会部门 |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  | 巴中市妇幼保健院 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |
|  |  | 1、督导培训“两癌”相关内容，普及“两癌”防治知识，增强农村妇女自我保健意识和技能，提高“两癌”早诊率。完善妇女“两癌”防治水平，逐步降低“两癌”死亡率，改善农村妇女健康状况。 2、开展生殖健康科普宣传、教育咨询服务，对出生缺陷干预进行分类培训和指导，使15-50岁的人群懂得生殖健康知识，促进优生检测和生殖健康促进工程工作和人口素质逐步提高。 |  |  |  | 1、督导培训“两癌”相关内容，普及“两癌”防治知识，增强农村妇女自我保健意识和技能，提高“两癌”早诊率。完善妇女“两癌”防治水平，逐步降低“两癌”死亡率，改善农村妇女健康状况。 2、开展生殖健康科普宣传、教育咨询服务，对出生缺陷干预进行分类培训和指导，使15-50岁的人群懂得生殖健康知识，促进优生检测和生殖健康促进工程工作和人口素质逐步提高。 |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 督导培训“两癌”相关内容，普及“两癌”防治知识，增强农村妇女自我保健意识和技能，提高“两癌”早诊率。完善妇女“两癌”防治水平，逐步降低“两癌”死亡率，改善农村妇女健康状况。开展生殖健康科普宣传、教育咨询服务，对出生缺陷干预进行分类培训和指导，使15-50岁的人群懂得生殖健康知识，促进优生检测和生殖健康促进工程工作和人口素质逐步提高。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  | 预算执行率 |  | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 5.00 | 5.00 | 0.73 |  | 14.60% |  | 10 | 10 | 按照年度计划，项目持续推进，2022年受疫情影响，线下培训改为线上培训。故未能达到90%的预算执行率，但完成年度计划。 |
|  | 其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 0.73 |  | 14.60% |  | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展各县区督导次数 | ≥ | 4 | 批次 | 1 | 10 | 5 |  |
|  |  |  | 印刷宣传资料 | ≥ | 2 | 万份 | 2 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 培训相关人员 | ≥ | 40 | 人次 | 40 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训合格率 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | “两癌”防治知晓率、优生优育知晓率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 宣传培训完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 印刷宣传页费用 | ≤ | 1.5 | 万元 | 0.73 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 培训相关人员费用 | ≤ | 2 | 万元 |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 开展各县区督导差旅费 | ≤ | 1.5 | 万元 |  | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 新生儿出生缺陷及家庭经济损失 | 定性 | 高中低 | 其他 | 其他 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 群众健康意识和社会认可度 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 在未来时间持续产生影响 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 其他 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度和社会认可度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |
| 评价结论 | 按照年度计划，项目持续推进，2022年受疫情影响，线下培训改为线上培训。故未能达到90%的预算执行率，但完成年度计划。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 1.项目实施能力有待提高。个别项目实施机构专业设备及专业医师相对缺乏，不能满足群众日益增加的健康需求；辅检人员水平参差不齐，出具报告时存在超声图像未体表标记、阴道镜检查报告学术术语欠规范等情况；部分项目信息管理人员对信息上报要求、逻辑关系等掌握不熟悉。2.质控及培训工作有待加强。个别县区“两癌”筛查管理中心指定的质控方案过于简单，未覆盖项目工作的所有环节，质控力度不强，对存在的问题挖掘不深入；项目培训内容单一，只针对项目管理、信息管理等内容进行培训，未对临床相关技术操作进行培训。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 1.加强能力建设。一是加大对专业设备的资金投入，提高硬件设施。二是通过多渠道引进专业人才，不断扩大专家医疗队伍；三是选派专业技术人员到上级医疗机构进行短期培训以及进修学习，进一步强化医务人员的专业知识水平，从而提升服务能力。2.加强质控培训。统一质控标准，规范使用省级下发《川渝妇女“两癌”筛查项目质量评估标准（2022年版）》开展质控工作；加强质控力度，对照质控标准深入排查工作中存在的问题；进一步细化、完善并丰富“两癌”筛查相关培训内容，培训应做到项目工作人员全覆盖，包括项目管理、信息管理、操作技术等各相关专业人员，落实培训效果评估，不断提高工作人员的服务水平和能力。3.加强信息管理。加强信息管理人员对项目信息管理手册的学习，按照项目信息管理要求，规范填写各类登记本，及时完成季度报表和个案登记表的录入、审核、报送，保证信息上报的真实性、及时性和准确性，以数据指导工作，高质量推进工作。4.完善工作机制。结合辖区情况，不断探索更方便群众、更便于操作的高效工作流程，进一步加强“两癌”筛查项目的宣传和跟踪随访服务，努力扩大筛查覆盖面，切实把这项惠民工程持续开展辖区，真正让广大人民群众得实惠、普受惠、长受益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：许俊华 |  |  |  |  | 财务负责人：高询杰 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51190022T000004976166-艾滋病乙肝梅毒三病阻断防治等重大公共卫生经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 巴中市卫生健康委员会部门 |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  |  | 巴中市妇幼保健院 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、全市孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达100%，孕期检测率不低于90%，孕早期检测率不低于80%。 2、艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率达100%，孕早期用药率达90%以上；艾滋病感染孕产妇所生婴儿抗病毒用药率达100%，满6月龄儿童2次早期诊断率达90%，满18月龄儿童艾滋病抗体检测率达95%以上，确保年内不发生母婴阻断失败儿童个案。 3、全市梅毒感染云偿付治疗率不低于95%，规范治疗率达80%以上。梅毒感染孕产妇所生儿童预防性治疗率不低于95%，先天梅毒报告发病率控制在15/10万以下。 4、全市乙肝感染孕产妇所生儿童乙肝免疫球蛋白注射率确保达99%以上。 |  |  |  | 1、全市孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达100%，孕期检测率不低于90%，孕早期检测率不低于80%。 2、艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率达100%，孕早期用药率达90%以上；艾滋病感染孕产妇所生婴儿抗病毒用药率达100%，满6月龄儿童2次早期诊断率达90%，满18月龄儿童艾滋病抗体检测率达95%以上，确保年内不发生母婴阻断失败儿童个案。 3、全市梅毒感染云偿付治疗率不低于95%，规范治疗率达80%以上。梅毒感染孕产妇所生儿童预防性治疗率不低于95%，先天梅毒报告发病率控制在15/10万以下。 4、全市乙肝感染孕产妇所生儿童乙肝免疫球蛋白注射率确保达99%以上。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 通过实施工作培训和调研指导等，指导全市机构为孕产妇提供艾滋病、梅毒和乙肝检测，为艾滋病、梅毒和乙肝感染孕产妇提供免费预防母婴传播干预服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  | 预算执行率 |  |  | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 5.00 | 5.00 | 1.12 |  | 22.40% |  |  | 10 | 7 | 按照年度计划，项目持续推进，2022年受疫情影响，线下培训改为线上培训。故未能达到90%的预算执行率，但完成年度计划。 |
|  | 其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 1.12 |  | 22.40% |  |  | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  |  | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  |  | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 召开预防艾滋病母婴传播管理办公室工作会议 | ≤ | 4 | 场次 | 2 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 开展艾滋病防治工作督导 | ≤ | 4 | 批次 | 4 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 开展全市预防艾滋病、乙肝、梅毒母婴传播疾病业务培训会 | ≤ | 4 | 场次 | 2 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训合格率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 质量控制率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 业务培训会、工作会议、工作督导等完成时限 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 开展艾滋病防治工作督导费用 | ≤ | 1.5 | 万元 | 1.12 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 宣传资料印刷费 | ≤ | 1.5 | 万元 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 培训会议费用 | ≤ | 1 | 万元 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 工作会议费用 | ≤ | 1 | 万元 |  | 5 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 群众因患艾滋病、乙肝、梅毒母婴传播疾病造成经济损失 | 定性 | 高中低 | 其他 | 其他 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 三病阻断传播疾病的有效控制和发生率 | ≤ | 99 | % | 99 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续影响时间 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大群众对控制母婴传播疾病的满意度 | ≥ | 99 | % | 99 | 5 | 5 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | 全市孕产妇艾滋病、乙肝和梅毒孕早期检测，艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药率、梅毒感染孕产妇治疗率和规范治疗率等相关干预指标不断提升，艾滋病母婴传播率如期实现控制目标，先天梅毒报告发生率稳步下降，顺利完成年度目标任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 受新冠疫情影响，部分原计划线下培训工作转为线上培训，一定程度上影响资金执行进度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 结合相关工作要求，加快资金执行进度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：卢彦名 |  |  |  |  | 财务负责人：高询杰 |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51190022T000004976172-城市公立医院改革政策性亏损补偿经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 巴中市卫生健康委员会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 巴中市妇幼保健院 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 1、执行公立医院改革的政策规定，医院药品全部实行零差率销售，以切实减轻患者负担，消除群众看病难、看病贵的现象，逐步实现公立医院改革目标。 2、年度药品支出约640余万元，全部实行零差率销售，以切实减轻患者负担，完成公立医院改革年度目标任务。 |  |  |  |  | 1、执行公立医院改革的政策规定，医院药品全部实行零差率销售，以切实减轻患者负担，消除群众看病难、看病贵的现象，逐步实现公立医院改革目标。 2、年度药品支出约640余万元，全部实行零差率销售，以切实减轻患者负担，完成公立医院改革年度目标任务。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 执行公立医院改革的政策规定，医院药品全部实行零差率销售，以切实减轻患者负担，消除群众看病难、看病贵的现象，逐步实现公立医院改革目标。年度药品支出约640余万元，全部实行零差率销售，以切实减轻患者负担，完成公立医院改革年度目标任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 零差率销售药品金额 | ≤ | 650 | 万元 | 662.43 | 10 | 9 |  |
|  |  | 质量指标 | 采购药品质量 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 零差率销售药品时间 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 是否实行药品集中采购降低采购成本 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 药品采购成本 | ≤ | 650 | 万元 | 662.43 | 10 | 9 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 零差率销售药品。减轻患者负担金额 | ≤ | 300 | 万元 |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 群众对医改的认知度和社会影响力 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 过期药品保障回收率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 近效期药品回收率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续影响力，以及是否符合公立医院综合改革长远目标 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 优 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 按照年度计划，项目研究持续推进中，本项目自评得分98分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 城市公立医院综合改革补助资金有待进一步提高。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 增加城市公立医院综合改革补助资金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：张爱雯 |  |  |  |  | 财务负责人：高询杰 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51190022T000004987140-新冠疫情防控核酸检测经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 巴中市卫生健康委员会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 巴中市妇幼保健院 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 保障我院2022年新冠肺炎防控中防疫人员所需核酸检测试剂耗材的供应 |  |  |  |  | 保障我院2022年新冠肺炎防控中防疫人员所需核酸检测试剂耗材的供应 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 疫情防控期间，积极提供防疫相关试剂盒耗材，耗材合格率100%，对社会产生了积极的影响，获得了广泛的满意度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 30.00 | 30.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 30.00 | 30.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评总分100分，项目实施过程中，及时高效有力保障了我院对外疫情核酸检测试剂及耗材的供应工作，为我院疫情防控提供了有力的保障。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：向秋容 |  |  |  |  | 财务负责人：高询杰 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51190022T000005540383-20210092263-根据巴财社[2021]26号文，现下达你单位2021年重大传染病防控中央补助资金如数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 巴中市卫生健康委员会部门 |  |  | 实施单位 （盖章） |  | 巴中市妇幼保健院 |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 提高全市预防艾滋病母婴传播工作能力和服务水平 |  |  | 推进孕情早发现机制建设，落实“逢孕必检”，强化感染育龄妇女，感染孕产妇及所生儿童专案管理，制定年度计划和规范性通知，开展工作培训，技术指导和个案评审等工作，稳步提升基层预防母婴传播工作服务能力。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 通过项目实施，开展工作培训和调研指导等，指导各县区为全市孕产妇提供艾滋病、梅毒和乙肝检测，为艾滋病、梅毒和乙肝感染孕产妇提供免费预防母婴传播干预服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 |  | 权重 | 得分 | 原因 |  |
|  | 总额 | 4.69 | 4.69 | 4.25 | 90.43% |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 其中：财政资金 | 4.69 | 4.69 | 4.25 | 90.43% |  | / | / |  |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  | / | / |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 全市孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕早期检测，艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药率、梅毒感染孕产妇治疗率和规范治疗率等相关干预指标不断提升，艾滋病母婴传播率如期实现控制目标，先天梅毒报告发生率稳步下降，顺利完成年度目标任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 受新冠疫情影响，部分原计划线下培训工作转为线上培训，一定程度上影响资金执行进度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 结合相关要求，加快资金执行进度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：卢彦名 |  |  |  |  | 财务负责人：高询杰 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51190022T000005540386-202100915556-根据巴财社[2021]87号文，现下达你单位2021年疫情防控和公共卫生应急处置省级补助资金如数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 巴中市卫生健康委员会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 巴中市妇幼保健院 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 根据年初下达计划，均按时高效完成疫情期间耗材供应等相关目标 |  |  |  |  | 根据年初下达计划，均按时高效完成疫情期间耗材供应等相关目标 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 根据年初下达计划，均按时高效完成疫情期间耗材供应等相关目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评总分100分，项目实施过程中，及时高效有力保障了我院对外疫情支援等后勤物资供应保障工作，为我院疫情防控医疗支援队伍按时出征提供了有力保障。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：李海峰 |  |  |  |  | 财务负责人：高询杰 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51190022T000006772613-2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 巴中市卫生健康委员会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 巴中市妇幼保健院 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。 |  |  |  |  | 基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 250.00 | 250.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 250.00 | 250.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 部门本年采购医用设备一批，设备均按期完成，且完成率100%；医疗设备均符合环保要求，科室满意度达100%。项目顺利竣工验收合格，顺利投运。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：夏宇 |  |  |  |  | 财务负责人：高询杰 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51190022T000006947590-关于下达2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）省级补助资金的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 巴中市卫生健康委员会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 巴中市妇幼保健院 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 提升妇幼健康人才培养质量和水平，加大培训力度，医疗水平不断提升，卫生健康人才队伍的专业结构不断优化。 |  |  |  |  | 提升妇幼健康人才培养质量和水平，加大培训力度，医疗水平不断提升，卫生健康人才队伍的专业结构不断优化。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 提升妇幼健康人才培养质量和水平，加大培训力度，医疗水平不断提升，卫生健康人才队伍的专业结构不断优化。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 2.40 | 1.95 |  |  | 81.27% | 10 | 10 | 因预算执行计划于2023年7月结束，至2022年年末，计划执行时间尚未过半，故未能达到90%的预算执行率，但完成年度计划。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 2.40 | 1.95 |  |  | 81.27% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 评价结论 | 提升妇幼健康人才培养培训质量和水平，加大培训力度，医疗水平不断提升，人才队伍专业结构不断优化。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 经费使用期按学年计算，预算执行率按自然年计算，存在跨年结转预算使用率低。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 加强考核力度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：彭长语 |  |  |  |  | 财务负责人：高询杰 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51190022T000007060811-根据巴财建（2020）114号，转下达省预算内基本建设资金支出预算，专项用于市妇幼保健院恢复重建项目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 巴中市卫生健康委员会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 巴中市妇幼保健院 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 该项目分两个标段实施，一标段抗滑桩挡土墙工程已于2021年上半年全面完工，结算投资金额87万元；二标段为预防洪涝灾害泄洪管网工程，项目预估投资约100万元，于2021年12月开工建设，现即将全面完工。 |  |  |  |  | 该项目分两个标段实施，一标段抗滑桩挡土墙工程已于2021年上半年全面完工，结算投资金额87万元；二标段为预防洪涝灾害泄洪管网工程，项目预估投资约100万元，于2021年12月开工建设，现即将全面完工。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目分两个标段实施，一标段抗滑桩挡土墙工程已于2021年上半年全面完工，结算投资金额87万元；二标段为预防洪涝灾害泄洪管网工程，项目预估投资约100万元，于2021年12月开工建设，现即将全面完工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 76.30 | 76.30 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 76.30 | 76.30 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评为100分，项目顺利竣工，顺利投运。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：唐印红 |  |  |  |  | 财务负责人：高询杰 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51190022T000007173699-市级核酸检测能力补短提能资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 巴中市卫生健康委员会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 巴中市妇幼保健院 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成核酸检测设备的采购、安装、验收、人员培训等工作，保障我单位新冠病毒核酸检测工作全面开展，满足重点人群“应检尽检”、其他人群“愿检尽检”需求。 |  |  |  |  | 完成核酸检测设备的采购、安装、验收、人员培训等工作，保障我单位新冠病毒核酸检测工作全面开展，满足重点人群“应检尽检”、其他人群“愿检尽检”需求。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 完成核酸检测设备的采购、安装、验收、人员培训等工作，保障我单位新冠病毒核酸检测工作全面开展，满足重点人群“应检尽检”、其他人群“愿检尽检”需求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 60.88 | 60.88 |  |  | 100.00% | 10 |  |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 60.88 | 60.88 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 采购核酸检测PCR实验室设备一批，设备均按期完成，且完成率为100%；医疗设备均符合环保要求，科室满意度达100%。项目顺利竣工验收合格，顺利投运。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：夏宇 |  |  |  |  | 财务负责人：高询杰 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51190022T000007203085-应对巴中市大规模奥密克戎疫情处置专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 巴中市卫生健康委员会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 巴中市妇幼保健院 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 市妇幼保健院购置日核酸检测能力每日达到0.25万管3台扩增仪（每台24万元）及1台提取仪（每台28万元），需资金98万元（其中财政拨款资金49万元，单位资金49万元）。完成核酸设备的安装/验收/人员培训等工作，保障我单位奥密克戎疫情处置工作全面开展。 |  |  |  |  | 市妇幼保健院购置日核酸检测能力每日达到0.25万管3台扩增仪（每台24万元）及1台提取仪（每台28万元），需资金98万元（其中财政拨款资金49万元，单位资金49万元）。完成核酸设备的安装/验收/人员培训等工作，保障我单位奥密克戎疫情处置工作全面开展。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 市妇幼保健院购置日核酸检测能力每日达到0.25万管3台扩增仪（每台24万元）及1台提取仪（每台28万元），需资金98万元（其中财政拨款资金49万元，单位资金49万元）。完成核酸设备的安装/验收/人员培训等工作，保障我单位奥密克戎疫情处置工作全面开展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 49.00 | 49.00 |  |  | 100.00% | 10 |  |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 49.00 | 49.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 评价结论 | 采购核酸检测PCR实验室设备一批，设备均按期完成，且完成率为100%；医疗设备均符合环保要求，科室满意度达100%。项目顺利竣工验收合格，顺利投运。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：夏宇 |  |  |  |  | 财务负责人：高询杰 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51190022Y000000342585-食堂运行经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 巴中市卫生健康委员会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 巴中市妇幼保健院 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 1.通过职工食堂提供便利、安全卫生的进餐环境，保障职工能按时进餐。 2.通过单位食堂保障提升职工身体素质，令职工有较高的获得感、满足感，使医疗工作无后顾之忧。 |  |  |  |  | 1.通过职工食堂提供便利、安全卫生的进餐环境，保障职工能按时进餐。 2.通过单位食堂保障提升职工身体素质，令职工有较高的获得感、满足感，使医疗工作无后顾之忧。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 通过职工食堂提供便利、安全卫生的进餐环境，保障职工能按时进餐。通过单位食堂保障提升职工身体素质，令职工有较高的获得感、满足感，使医疗工作无后顾之忧。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 11.76 | 11.76 | 11.76 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 11.76 | 11.76 | 11.76 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 运转天数 | ≥ | 365 | 天 | 365 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 饭菜质量 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 良 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 及时性 | 定性 | 高中低 | 其他 | 高 | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 资金成本 | ≥ | 11.76 | 万元 | 11.76 | 15 | 15 |  |
|  |  | 安全指标 | 食品安全 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 优 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 良 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评结果满分，其中预算执行情况，绩效指标情况均达到年初既定目标值，项目资金使用状况良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：李海峰 |  |  |  |  | 财务负责人：高询杰 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51190022Y000000342586-党建经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 巴中市卫生健康委员会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 巴中市妇幼保健院 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 为加强和改进新形势下党的建设，根据有关规定，为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步落实新时代党的建设总要求，深入推进党建示范创建、质量创优，切实推动基层党组织全面进步、全面过硬，常态化、制度化，夯实党建基础。以党建为引领，加强文化和支部建设。 |  |  |  |  | 为加强和改进新形势下党的建设，根据有关规定，为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步落实新时代党的建设总要求，深入推进党建示范创建、质量创优，切实推动基层党组织全面进步、全面过硬，常态化、制度化，夯实党建基础。以党建为引领，加强文化和支部建设。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 为加强和改进新形势下党的建设，根据有关规定，为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步落实新时代党的建设总要求，深入推进党建示范创建、质量创优，切实推动基层党组织全面进步、全面过硬，常态化、制度化，夯实党建基础。以党建为引领，加强文化和支部建设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 4.90 | 4.90 | 3.93 |  |  | 80.23% | 10 | 8 | 按照年度计划，项目持续推进，2022年受疫情影响，线下培训改为线上培训。故未能达到90%的预算执行率，但完成年度计划。 |
|  | 其中：财政资金 | 4.90 | 4.90 | 3.93 |  |  | 80.23% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 观看爱国主义教育电影 | ≤ | 4 | 场次 | 2 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 开展党建工作，活动。 | ≤ | 4 | 次 | 4 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 开展党建工作，活动完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 2022 | 年 | 2022 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 资金预算执行率 | ＝ | 100 | % | 80.23% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 支部开展活动费用 | ≤ | 4.5 | 万元 | 3.93 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 观看爱国主义教育电影费用 | ≤ | 0.4 | 万元 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 对工作的促进作用 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对工作的促进作用 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党建工作满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 项目自评结果满分，其中预算执行情况，绩效指标情况均达到年初既定目标值，项目资金使用状况良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：李建国 |  |  |  |  | 财务负责人：高询杰 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51190022Y000004775456-职工体检费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 巴中市卫生健康委员会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 巴中市妇幼保健院 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 通过定期体检，让单位职工对自己的身体状况及时了解，有问题早发现、早治疗，不要把小病拖成大病，延误最佳治疗时间，影响生活和工作。减少干部职工因工作任务繁重，工作压力较大，精神过度紧张等因素导致疾病的发生；让单位职工了解健康状况，做到早发现、早治疗，无病早预防。并有针对性地开展健康教育、健康促进活动，使干部职工树立正确的健康观念，不断提高保健意识。健康体检是对身体健康状况的一次清理，对一些大的疾病可以进行筛查。 |  |  |  |  | 通过定期体检，让单位职工对自己的身体状况及时了解，有问题早发现、早治疗，不要把小病拖成大病，延误最佳治疗时间，影响生活和工作。减少干部职工因工作任务繁重，工作压力较大，精神过度紧张等因素导致疾病的发生；让单位职工了解健康状况，做到早发现、早治疗，无病早预防。并有针对性地开展健康教育、健康促进活动，使干部职工树立正确的健康观念，不断提高保健意识。健康体检是对身体健康状况的一次清理，对一些大的疾病可以进行筛查。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 通过定期体检，让单位职工对自己的身体状况及时了解，有问题早发现、早治疗，不要把小病拖成大病，延误最佳治疗时间，影响生活和工作。减少干部职工因工作任务繁重，工作压力较大，精神过度紧张等因素导致疾病的发生；让单位职工了解健康状况，做到早发现、早治疗，无病早预防。并有针对性地开展健康教育、健康促进活动，使干部职工树立正确的健康观念，不断提高保健意识。健康体检是对身体健康状况的一次清理，对一些大的疾病可以进行筛查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 10.80 | 10.80 | 8.78 |  |  | 81.31% | 10 | 8 | 项目已实施，于2023年完成报账处理。 |
|  | 其中：财政资金 | 10.80 | 10.80 | 8.78 |  |  | 81.31% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 约50人 | ≥ | 50 | 人 | 50 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 完成体检规定项目 | ≥ | 90 | % | 100 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 2022 | 年 | 2022 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 在职人员2000元/人年以内、退休人员1000/人年以内 | ≤ | 40 | 万元 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少职工疾病发生 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续发展指标 | 项目可持续性 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提前了解身体健康状况 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评结果满分，其中预算执行情况，绩效指标情况均达到年初既定目标值，项目资金使用状况良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：李建国 |  |  |  |  | 财务负责人：高询杰 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51190023T000007832716-2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 巴中市卫生健康委员会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 巴中市妇幼保健院 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。 |  |  |  |  | 深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | 10 |  | 该项目于2022年11月3日下达资金，项目已实施，于2023年完成报账处理。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 按照年度计划，项目持续推进。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 资金使用率较低，下达时间较晚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 推进项目执行进度，加快资金使用，及时进行经费报销流程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：彭长语 |  |  |  |  | 财务负责人：高询杰 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51190023T000007834296-巴中市妇幼保健院（二）期专项债务收入项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 巴中市卫生健康委员会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 巴中市妇幼保健院 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 为保障医院正常运转，特申请市财政局将该笔专项债务收入安排为单位支出。 |  |  |  |  | 为保障医院正常运转，特申请市财政局将该笔专项债务收入安排为单位支出。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 为保障医院正常运转，特申请市财政局将该笔专项债务收入安排为单位支出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 995.82 | 995.82 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 995.82 | 995.82 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 建筑质量是否合格 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 工期 | ≤ | 365 | 天 | 365 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 患者医疗条件明显改善 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 良 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 节约周边地区患者就医成本 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 良 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 缓解医疗服务供求不平衡 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 良 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 深化信息管理 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 良 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 改善医疗服务环境 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 良 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障了患者的身体健康 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 良 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 优化医疗服务硬件设施 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 良 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众患者满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 医护人员满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 专项债券利息 | ≤ | 52 | 万元 | 52 | 5 | 5 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 为保障医院正常运转，特申请市财政局将该笔专项债务收入安排为单位支出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：高询杰 |  |  |  |  | 财务负责人：高询杰 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51190023T000008737119-市本级公共卫生特别服务岗（医疗卫生岗）首批招募人员待遇经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 巴中市卫生健康委员会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 巴中市妇幼保健院 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |  |  |  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 11.22 | 11.22 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 11.22 | 11.22 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评结果满分，其中预算执行情况，绩效指标情况均达到年初既定目标值，项目资金使用状况良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：张代胜 |  |  |  |  | 财务负责人：高询杰 |  |  |  |  |  |

# 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表